## Observación del sitio
Plantilla de observación del sitio del proyecto DPT |  | Fecha: |  | Lugar: |  | Nombre y firma:
1. GENERAL
1.2 Número total de beneficiarios:
1.3 Período de implementación (de/a): |  |  | Retraso: ¨ S ¨ N ____ semanas
2. PRESENCIA DE BENEFICIARIOS
2.1 Número real de participantes trabajando durante el tiempo de la visita |  |  | Hombres ______ Mujeres _____
2.2 ¿El número real de participantes presentes coincide con el número de participantes planificados? |  |  | S | N | En caso negativo, ¿Por qué?
En caso negativo, ¿Cuál era el número total planificado?
2.3 ¿Hay niños trabajando en los sitios? |  |  | S | N | En caso afirmativo, ¿Por qué?
3. TRABAJO Y RESULTADOS
3.1 Volumen de trabajo planificado (precisar la unidad) | 3.2 Volumen real de trabajo alcanzado |  | 3.3 Días de trabajo planificados |  | 3.4 Días de trabajo reales |  | Porcentaje logrado hasta la fecha:
[7 empty] | Trabajo | Días de trabajo
3.5 ¿Las actividades implementadas corresponden con el plan aprobado inicialmente? | S | En caso negativo, ¿Cuál es la diferencia y por qué?
N
3.6 ¿El proyecto está cumpliendo los plazos previstos? (Comprobar con el encargado de las obras/trabajos). |  |  | S | N
En caso negativo, ¿Por qué? ¨ Clima ¨ Falta de herramientas ¨ Falta de orientación técnica ¨ Seguridad ¨ Razones políticas ¨ Otras: especificar ____________________________
En caso negativo, ¿Cuántos días está retrasada la obra?
3.7 Describir la calidad de la supervisión técnica. |  |  | ¨ Necesita mejorar |  | ¨ Satisfactoria |  | ¨ Muy buena
3.8 ¿Hay un equipo de supervisión del DTP en el sitio? |  |  | S | N | Comentario:
3.9 Si el proyecto necesita equipos/materiales (como cemento/herramientas), ¿hay equipos y materiales suficientes, adecuados y a tiempo para poder completar los trabajos? |  |  | S | N | En caso afirmativo, ¿quién los ha entregado?
En caso negativo, ¿cuál es el problema?
3.10 ¿Cuáles son las dificultades para poder realizar los trabajos? |  |  | Dificultades:
Soluciones:
4. REGISTRO
4.1 ¿Existe una hoja de participación o de pagos para los participantes en DPT? |  |  | S | N | Comentario:
4.2 ¿Quién controla y certifica los registros diarios (medición de la cantidad y calidad del trabajo y número de participantes)?
4.3 ¿Los registros/hojas estan debidamente mantenidos y actualizados? |  |  | S | N | Comentario:
4.4 ¿Cómo valoras el registro de datos en cuanto a precisión y fiabilidad? |  |  | ¨ Necesita mejorar |  | ¨ Satisfactorio |  | ¨ Muy bueno
4.5 (supervisor): ¿Tiene difucltades para registar con precisión la presencia de trabajadores? |  |  | S | N | Comentarios
4.6 (supervisor): ¿Se encuentra con dificultades para supervisar el trabajo? |  |  | S | N | Comentarios
5. INFORMACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS TRABAJADORES. Realizar un grupo de discusión con cuatro o cinco participantes del proyecto DPT.
5.1 ¿Encuentra dificultades para trabajar en el proyecto? |  |  | S | N | Comentario:
5.2 ¿Cómo apoya el proyecto a individuos y a la comunidad? |  |  | Proveer una lista de posibles respuestas
5.3 ¿Ha recibido el pago a tiempo? |  |  | S | N | Comentario:
5.4 ¿Era la cantidad esperada? |  |  | S | N | Comentario:
5.5 ¿Lo ha podido usar para comprar lo que necesitaba? |  |  | S | N | Comentario:
5.6 ¿Cómo resuelve el cuidado de los hijos y otras responsabilidades en el hogar mientras trabaja? |  |  |  |  | Comentario:
5.7 ¿Existen riesgos de seguridad durante el trabajo? ¿Está satisfecho con las condiciones de trabajo? |  |  | S | N | Comentario:
5.8 ¿Ha oído algún descontento en la comunidad a causa del proyecto? |  |  | S | N | Comentario:
5.9 ¿Cree que este trabajo es adecuado para hombres y mujeres (socialmente aceptable)? |  |  | S | N | Comentario:
5.10 ¿Se puede mejorar el proyecto? |  |  | S | N | Comentario:
6. HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES
6.1. Explicar los aspectos que requieren seguimiento, acciones que ha tomado y recomendaciones adicionales necesarias.