Liste de contrôle des questions clés pour l’évaluation des PTM[[1]](#footnote-1)

|  |  |
| --- | --- |
| **Questions** | **Méthodes/indicateurs** |
| **Adéquation** |
| Était-il possible d’acheter localement suffisamment de vivres et d’autres articles essentiels ?Pouvait-on trouver sur les marchés des vivres et d’autres articles essentiels à des prix abordables ?Les marchés étaient-ils accessibles ?Les bénéficiaires préféraient-ils les transferts monétaires à d’autres types d’aide ? | Entretiens avec le personnel chargé du projetEntretiens avec les informateurs clés : vendeurs locaux de produits alimentaires dans les communautés et autorités localesDocumentation disponible : rapports d’évaluation et de suivi |
| **Couverture** |
| Comment les bénéficiaires ont-ils été choisis ?Le choix des bénéficiaires était-il considéré comme équitable ?Le recours à des transferts monétaires a-t-il rendu le choix des bénéficiaires plus difficile ?L’argent reçu a-t-il été partagé avec les ménages non bénéficiaires ? | Discussions thématiques de groupe avec les membres des comités communautaires et villageoisEntretiens approfondis avec des ménages ayant reçu une aide financière et des ménages non bénéficiairesAnalyse visant à déterminer si les bénéficiaires répondaient aux critères de sélection et si certaines personnes répondant à ces critères ont été excluesDans la mesure du possible, comparaisons avec les bénéficiaires sélectionnés dans d’autres interventions |
| **Interaction** |
| Comment les transferts monétaires interagissent-ils avec les autres formes d’assistance ? | Entretiens avec les informateurs clés parmi le personnel chargé du projetCartographie des autres interventions et entretiens avec des représentants des autres organisations présentes dans la régionEntretiens avec les communautés sur l’éventail des interventions |
| **Impact** |
| Quels effets les transferts ont-ils eu sur les moyens de subsistance de la population ?Le projet a-t-il eu des effets multiplicateurs et si oui, lesquels ?Quels effets le projet a-t-il eu sur les marchés locaux en ce qui concerne les biens et services essentiels ?Où se trouvent les marchés sur lesquels l’argent a été dépensé ? Dans quelle mesure étaient-ils accessibles ?Comment les ménages ont-ils décidé de l’utilisation qui serait faite de l’argent ? Des tensions sont-elles apparues entre les hommes et les femmes ou entre les générations ?Quels effets le projet d’aide financière a-t-il eu sur les systèmes traditionnels d’entraide au sein des communautés ?Comment le projet d’aide financière a-t-il influencé l’endettement et les marchés du crédit au niveau local ? | Discussions thématiques de groupe avec les personnes et les comités ayant participé à la mise en œuvreImportance des transferts en tant que composante du revenu des ménagesClassement des sources de revenus, y compris des transferts monétairesDistance jusqu’au marchéTemps nécessaire pour acheter des marchandises Priorité accordée aux groupes potentiellement vulnérables, comme les personnes âgéesDiscussions séparées hommes-femmesEntretiens avec des ménages ayant reçu de l’argent dans le cadre du projetEntretiens avec les informateurs clés : commerçants/marchands locaux dans les communautés et autorités localesUtilisation de l’argent reçu pour rembourser des dettesInfluence du projet d’aide financière sur la volonté de rembourser ses dettesEntretiens avec des prêteurs |
| **Efficacité** |
| Les personnes ont-elles reçu le montant correct ?Les distributions ont-elles été rapides et efficaces ?Comment les personnes ont-elles dépensé leur argent ?L’argent a-t-il été distribué et dépensé de manière sûre ?Quels coûts étaient à la charge des bénéficiaires dans la réception et l’utilisation de l’argent ?Les bénéficiaires ont-ils trouvé les montants adéquats et équitables ?A-t-on constaté des actes de corruption commis par des personnes ayant joué un rôle dans la sélection des bénéficiaires ou la distribution – membres du personnel de l’organisme, notables locaux ou fonctionnaires ?Existe-t-il des preuves d’utilisation de l’argent à des fins antisociales ? | Entretiens avec les informateurs clés : commerçants /marchands locaux dans les communautés et autorités locales compétentesDélais d’attente sur les sites de distributionAccessibilité du mécanisme de transfertDistances et coûts de transport pour se rendre au point de distributionDiscussions thématiques de groupe avec des membres de la communauté et des comités villageois de secours/développementAnalyse de tous les incidents de sécuritéEntretiens approfondis avec des ménages bénéficiairesDocumentationSuivi indépendant et triangulation avec les informateurs clés, par exemple les enseignants et les personnels de santé |
| **Efficience et rapport coût-efficacité** |
| Les systèmes de versement utilisés étaient-ils efficaces et appropriés ?L’organisme est-il suffisamment compétent pour gérer efficacement le projet ?Quels ont été les frais et contraintes de gestion dans la mise en œuvre du projet ?Quel a été le coût total du projet par bénéficiaire ?Quels ont été les coûts externes à la charge des bénéficiaires ?Quel est le coût total, par bénéficiaire, de projets comparables d’assistance en nature ? | Entretiens avec les informateurs clés parmi le personnel chargé du programme et des financesDiscussions thématiques de groupe avec l’équipe chargée du programmeÉvaluation des qualifications et de l’expérience du personnel cléDiscussions thématiques de groupe avec des membres de la communauté et des comités villageois de secours/développementEntretiens approfondis avec des ménages ayant reçu de l’argent dans le cadre du projetDocumentation sur le programme |
| **Objectifs sectoriels** |
| Les transferts monétaires ont-ils rempli des objectifs spécifiques dans des domaines tels que les abris, le rétablissement des moyens de subsistance ou la sécurité alimentaire ? | Nombre de maisons construitesProportion des transferts monétaires consacrée à la construction d’abrisRevenus générés par les investissementsCheptelsProportion des besoins alimentaires des ménages satisfaits grâce aux transferts monétairesTypes de denrées achetées et impact sur la diversité du régime alimentaireImpact sur les stratégies d’adaptation négatives |

1. Source : Harvey P. et Bailey S. (2011), Programme de transfert monétaire dans les situations d’urgence. Revue des bonnes pratiques, HPN. [↑](#footnote-ref-1)