قائمة التخطيط لبرامج النقد مقابل العمل

* النظر في وسائل تشكيل اللجان المجتمعية أو تعزيز قدراتها لتحسين غدارة البرامج وتنظيم فريق العمل والإشراف عليها
* التعاون مغ السلطات الحكومية المحلية من أجل ضمان مشاركتها ودعمها للبرامج، وحفاظها على صيانة البنية التحتية على المدى الطويل
* وضع خطة عمل تتناسب مع ثقافة المجتمع المعني (مع الأخذ بعين الاعتبار أوقات الصلاة والعطل الرسمية ، وما إلى ذلك) .
* التأكد من أن ساعات العمل تتوافق مع قدرات المشاركين الجسدية وتحترم مطالبهم (سواء من حيث التوقيت أومجموع ساعات العمل).
* التأكد من المجتمع فهم أهداف المشروع، وما هو متوقع من المشاركين، وظروف العمل، ومعدلات الأجور، وشروط عمليات الدفع.
* اتخاذ القرار حول حصول المشاركين على التدريب
* المناقشة مع المجتمعات عن مصير أدوات ومواد العمل في نهاية المشروع.
* توزيع العمال في مجموعات صغيرة بما يكفي لتمكين الإشراف (عادة حوالي 25 عاملا في كل مجموعة).
* تنظيم زيارات رصد لم يعلن عنها مسبقا للتحقق من قوائم التسجيل وتجنب خطر 'العمال الوهميين".
* إيلاء الاهتمام لكرامة العمال، من أجل تفادي خلق وصمة العار أو تعزيزها.
* وضع تدابير لضمان سلامة العمال، من خلال تحليل المخاطر المحتملة ووضع تدابير للحد منها. على سبيل المثال، تأكد من أن الآلات يتولى تشغيلها عمال من ذوي الخبرة دون سواهم، واحرص على توفير الإسعافات الأولية في موقع العمل، وقدم الارشادات حول كيفية التعامل مع أي إصابة، ووفّر وسائل النقل إلى أي مستشفى أو عيادة محلية في حال وقوع حادث خطير.
* النظر في تقديم التأمين الاجتماعي لتغطية العمل في ساعات العمل. ويجب أن يأخذ هذا القرار في الاعتبار السياسة المحلية والتدابير التي تطبقها سائر الوكالات المعنية
* التنسيق مع قسم الشؤون اللوجيستية، لاطلاعها على ما يلي:
* المشاريع التي ستنفذ، وموقعها، وتاريخ التنفيذ.
* عدد العمال الذين سيتواجدون في كل موقع، وعدد أيام العمل.
* كيفية وصول العمال إلى مواقع البرنامج، لاسيما عند وجوب استخدام وسائل النقل.
* الأدوات المطلوبة للقيام بالعمل (بما فيها قطع الغيار ومواد البناء والآلات والملابس الواقية، أقنعة الوجه، الخ)، وامكانبة الحصول عليها في السوق المحلية/المجتمع المحلي.
* مرافق التخزين المتاحة، سواء كان من المتوقع أن يلجأ المستفيدون إلى تخزين الأدوات والمعدات بأنفسهم، وإذا كانت هناك أي مخاطر أمنية تترافق مع نقل وتخزين هذه المواد.

المصدر: Harvey P, Bailey S., (2011) “Cash Transfer Programming in Emergencies” GPR ODI