## CfW Workplan template
ШАБЛОН ПЛАНА РАБОТЫ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ДЗТ
ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ | КООРДИНАЦИЯ С | РАСПИСАНИЕ
|  |  | Неделя 1 | Неделя 2 | Неделя 3 | Неделя 4 | Неделя 5 | Неделя 6 | Неделя 7 | Неделя 8
Планирование ДЗТ
Найти или создать общественный комитет и наладить контакты с местными властями
Разработать оперативный план ДЗТ, включая: логическую матрицу, матрицу рисков, планы привлечения кадров, бюджет и план работы
Определить роли и обязанности (СОП)
Разработать технические задания и набрать сотрудников
Разработать стратегию осуществления надзора и мониторинга
Отбор проектов ДЗТ
Отбор проектов в сотрудничестве с сообществами и местными властями
Определить технические требования для выполняемых работ
Оценить экологические аспекты и учесть меры по уменьшению рисков
Заключить соглашения о предоставлении помощи сообществам
Подписать Меморандум о взаимопонимании с местными властями и партнерами
Информационное взаимодействие с бенефициарами и отчетность
Разработать план информационного взаимодействия и отчетности
Разработать и внедрить систему управления взаимоотношениями с бенефициарами
Отбор поставщиков финансовых услуг и заключение соглашений с ними
Изучить потенциальных поставщиков услуг
Провести тендер для отбора поставщиков услуг
Заключить соглашения и определить методы работы
Подготовка ДЗТ
Провести отбор участников ДЗТ
Разработать и согласовать рабочие процедуры
Согласовать уровень оплаты труда с сообществами
Спланировать и подготовиться к регистрации и идентификации бенефициаров
Зарегистрировать бенефициаров ДЗТ
Раздачи в рамках ДЗТ
Оценить материальные потребности и расходы
Заказать необходимые материалы
Спланировать и осуществить раздачи
Выплаты в рамках ДЗТ
Оценить возможности обналичивания денежных средств
Спланировать обналичивание денежных средств и мобилизовать агентов
Провести обучение персонала и поставщиков услуг
Провести процесс обналичивания
Завершить процесс обналичивания
Планирование М&О
Разработать стратегию М&О
Разработать систему информирования о фактах коррупции
Мониторинг программы
Собрать исходные данные
Провести мониторинг процесса обналичивания денежных средств
Провести мониторинг после осуществления раздач
Мониторинг рынка
Мониторинг торговых организаций
Мониторинг цен
Оценка
План оценки (включая разработку технического задания)