Список контрольных вопросов по различным аспектам планирования программы ДЗТ

* Рассмотреть возможности укрепления потенциала общественных комитетов или их создания для поддержки усилий по управлению проектами, формирования рабочих бригад и осуществления надзора за их работой.
* Привлечь к участию местные органы власти для обеспечения поддержки с их стороны и активного участия в программе, и позаботиться о том, чтобы в долгосрочной перспективе восстановленным или построенным объектам инфраструктуры было обеспечено техническое обслуживание.
* Разработать культурно-приемлемую схему работы (например, учитывающую время молитвы, местные праздники и т.д.)
* Обеспечить соответствие продолжительности рабочего времени физическим возможностями участников и уважать требования конкуренции в отношении их рабочего времени (с точки зрения графика и общей продолжительности рабочего времени)
* Удостовериться в том, что сообщество понимает цели проекта, требования к его участникам, условия работы, уровень оплаты труда и процедуру осуществления выплат.
* Принять решение о необходимости организации обучения участников
* Обсудить с сообществами, какова будет дальнейшая судьба инструментов и материалов после завершения проекта.
* Разбить рабочих на бригады такой численности, чтобы можно было вести надзор за их работой (как правило, около 25 рабочих в бригаде).
* Спланировать необъявленные посещения рабочих площадок с целью мониторинга для сверки регистрационных списков и устранения риска появления “несуществующих работников” .
* Обеспечить защиту достоинства рабочих, чтобы избежать возникновения или расширения масштабов стигматизации.
* Ввести в действие меры по обеспечению безопасности рабочих, проанализировав потенциальные риски и приняв меры по их смягчению. Например, позаботиться о том, чтобы с оборудованием работали только опытные рабочие, обеспечить каждую рабочую площадку аптечками первой помощи, и заранее определить порядок действий в случае возникновения травм и организовать транспортировку в местные лечебные учреждения в случае серьезных увечий.
* Рассмотреть возможность страхования рабочих на время их занятости в проектах ДЗТ. Это решение должно учитывать местные политики и практику работы других организаций.
* Координировать свои действия с департаментом логистики, информируя его о том:
* Какие проекты будут осуществляться, где и когда
* Сколько рабочих будут работать на каждой площадке, и сколько дней
* Как рабочие будут добираться до места работы, особенно если нужны транспортные средства
* Какие инструменты (включая запасные части, строительные материалы, оборудование, защитную одежду, маски для лица, и т.д.) будут необходимы для осуществления работ и доступны ли эти предметы на местных рынках и/или в сообществах
* Какие существуют возможности хранения, должны ли бенефициары обеспечивать хранение инструментов и оборудования самостоятельно, существуют ли какие-либо риски в сфере безопасности при транспортировке и хранении инструментов и оборудования

Источник: Харвей П, Бейлей С., (2011) “Программы денежных переводов в условиях ЧС” *GPR ODI*