Контрольный перечень основных решений и факторов, которые следует учитывать при разработке пилотного проекта по денежно-ваучерной помощи (ДВП)

Цель инструмента

Этот инструмент описывает основные решения и факторы, которые могут быть полезны при планировании пилотного проекта. В нем представлен контрольный перечень основных решений, например, касательно области применения пилотного проекта, определения задачи, выбора филиала, а также общих факторов, имеющих отношение к другим вопросам разработки и планирования, включая осуществимость и оперативную структуру.

Пилотный проект по ДВП предусматривает оперативные меры по ДВП небольшого масштаба, которые отражают реальные потребности и, вместе с тем, позволяют осознанно акцентировать внимание на элементе обобщения полученного опыта, например, на тестировании систем, процедур, инструментов и возможностей. Поэтому пилотный проект должен предусматривать необходимые этапы проектного цикла ДВП (оценку, анализ реагирования, создание и реализацию, мониторинг и оценку (МиО)), при необходимости.  Тем не менее, определенные основные решения в отношении объема работ и проектирования могут приниматься заблаговременно для акцентирования внимания на обобщении полученного опыта. Документы, к которым можно обращаться при использовании контрольного перечня, включают инструмент Определение внешних исходных уровней ДВП для докризисного анализа, ключевые документы по реагированию национального общества (НО) или Международного Движения КК и КП (например, ситуационные отчеты, документация Фонда по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях, призывы к совместным действиям), данные правительств и ООН, отчеты рабочей группы по вопросам денежной помощи (РГВДП), а также знаний НО по конкретному району.

Использование этого контрольного перечня для описания характеристик пилотного проекта ДВП может быть реализовано либо в виде кабинетного исследования, либо в рамках ознакомительной поездки в район/филиал, если имеется представление о предполагаемом местоположении. Ознакомительная поездка также может предоставить возможность встречи с органами местного самоуправления и лидерами сообщества для оценки приемлемости пилотного проекта и обсуждения в фокус-группах с целью определения критериев предварительного выбора и расчета суммы перевода средств, чтобы подтвердить предложения.

Ниже приводится ряд ключевых шагов и факторов, которые нужно учитывать при планировании пилотного проекта по ДВП:

- Определение области применения

Реагирование на стихийное действие/профиль

- Имеется ли последнее или регулярно повторяющееся стихийное бедствие, реагирование на которое может обеспечить пилотный проект? Если «нет», имеется ли систематическая долгосрочная проблема, которая может быть решена? (например, недостаток продовольствия, бедность)

- Предусмотрен ли для стихийного бедствия актуальный призыв к совместным действиям на случай чрезвычайной ситуации, который может использовать для пилотного проекта (т.е., для анализа ситуации и реагирования)?

- Если пилотный проект будет обеспечивать реагирование на регулярно повторяющееся стихийное бедствие, вероятно ли привлечение Фонда по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях на тот момент?

Географическое местоположение

- Будет ли пилотный проект реализован в одном месте (например, в городе или городской местности) или в нескольких районах?

- Есть ли второе или третье пострадавшее место, где также нужна помощь и может быть внедрен следующий пилотный проект?

- Это место уже известно филиалу благодаря существующим проектам или является новым?

- Существуют ли уже отношение между филиалом/головным офисом (ГО) и органами местного самоуправления в предполагаемом месте?

- Если «нет», рассмотреть, можно ли выстроить первоначальные отношения к моменту запуска пилотного проекта для гарантии принятия.

Задача пилотного проекта

- Задача пилотного проекта будет зависеть от конкретной ситуации и, помимо тестирования процессов, систем и инструментов ДВП, также может включать комбинацию следующего:

  - проверку нового поставщика финансовых услуг (ПФУ) и тестирование новых методов работы;

  - сравнение двух разных механизмов предоставления с точки зрения эффективности и актуальности (например бумажных ваучеров и электронных ваучеров, выдаваемых посредством системы RedRose);

  - тестирование или внедрение использования нового технологического оборудования или инновационной системы;

  - тестирование способа, который является новым для НО, например, в виде многоцелевых денежных средств;

  - влияние на политику правительства в вопросах актуальности ДВП при чрезвычайных ситуациях или с целью демонстрации НО для внешнего окружения как поставщика определенного подхода в условиях конкретной страны (например, с использования блокчейна).

Рассмотреть следующее:

Каково обоснование выбора задачи пилотного проекта? Помимо важной роли поддержки уязвимого населения, должен обеспечиваться баланс с выгодами, которые пилотный проект принесет НО с точки зрения рассмотрения его общей концепции ДВП и того, какие возможности обобщения полученного опыта он предоставит для использования ДВП в будущем.

Например, это может включать:

регулярно повторяющееся стихийное бедствие, реагирование на которое филиал должен будет постоянно обеспечивать в будущем;

филиал, потенциал ДВП которого НО хотел бы стратегически наращивать в будущем;

использование технологии, которая представляет стратегический интерес для партнера/финансирующей организации.

Постановка задачи пилотного проекта должна подтверждаться общей концепцией ДВП и уровнями оперативной готовности к ДВП (ГДВП), которых НО стремится достичь путем реализации программы обеспечения ГДВП.

Следует обеспечить максимальную простоту пилотного проекта, не пытаться протестировать все области за один раз. Всегда есть возможность инициировать реализацию дополнительного пилотного проекта, если нужно протестировать больший объем. В качестве альтернативы можно рассмотреть поэтапное внедрение более сложных частей в ходе пилотного проекта, особенно, в отношении управления данными.

Сроки

- Насколько длительными будут сроки реализации пилотного проекта? Требуется ли согласование с какими-либо процессами планирования НО или призывами к совместным действиям на случай чрезвычайных ситуаций НО?

- Возникнет ли необходимость заключения договоров с ПФУ в течение срока пилотного проекта, или заключены предварительные соглашения?

Бюджет

- Какое финансирование предусмотрено для пилотного проекта и кто его финансирует? Насколько гибкий подход использует финансирующая организация, если необходимо внести какие-либо корректировки после начала пилотного проекта, чтобы учесть полученный опыт?

Масштаб

- Какого масштаба стремиться достичь НО посредством ГДВП? Следует определить масштаб пилотного проекта на уровне 10-15% от общего показателя, предполагаемого общей концепцией/целью ДВП, в зависимости от того, на каком этапе инвестиций в ГДВП находится НО на момент начала пилотного проекта.

Выбор филиала(-ов)

- Какой(-ие) филиал(-ы) будет(-ут) выбран(-ы) для пилотного проекта и каков будет процесс? Рассмотреть следующее:

- филиал, который прошел базовый учебный курс по ДВП и знаком с СОП;

- филиал, который определил свои внешние исходные уровни ДВП для докризисного анализа;

- готовность и целенаправленность филиала в отношении реализации пилотного проекта по ДВП на протяжении нескольких месяцев;

- возможности/потенциал филиала накапливать опыт и в полной мере принимать участие, начиная с этапа определения общей концепции, и заканчивая реализацией с анализом полученного опыта;

- наличие персонала филиала/волонтеров (учитывать уровень существующих программ или каких-либо текущих или вероятных мер реагирования).

- Имеется ли подходящий работник со знаниями в области ДВП, который мог бы взять на себя должностные функции координатора по ДВП в качестве контрагента ГО?

Рассмотреть следующее:

Если планируется запустить более одного пилотного проекта, следует определить приоритетность других филиалов в процессе выбора.

Проведение формального обсуждения с филиаломожида, в частности, необходимы инвестици для проведения семинара по обобщению полученного опыта или обзора предпринятых действий.

- Факторы, связанные с разработкой и осуществимостью

Оценка потребностей

- Имеются ли какие-либо существующие оценки или данные по потребностям, которые могут быть полезны для поддержки разработки задачи пилотного проекта?

- Это могут быть любые материалы: официальная оценка потребностей в чрезвычайных ситуациях, данные правительства, оценки/отчеты партнеров или внешних организаций (например, полученные через РГВДП) или ситуационные отчеты Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA).

- Кроме того, нужно рассмотреть существующие данные по социальной защите.

Пригодность ДВП

- Указывают ли имеющиеся данные или текущее представление о пострадавшем населении на ощутимую потребность в ДВП?

Рынки

- В достаточной ли степени функциональны рынки в данном районе, чтобы поддерживать ДВП?

  - Эту информацию можно получить путем докризисного анализа исходных уровней ДВП, если НО или какие-либо партнеры использовали инструменты «Быстрая оценка рынков» (RAM) или «Руководство по оценке рынков» (РОР), или от внешних организаций через РГВДП.

- Имеет ли получатель помощи физический доступ к рынкам в предложенном месте?

Выбор способа

- Существует ли необходимость в конкретном способе, согласно имеющимся данным и представлению о пострадавшем населении? (например, многоцелевые денежные средства, поскольку требуется поддержка целого ряда основных потребностей)

Определение целевых групп

- Какие уязвимые слои населения могут стать целевыми группами пилотного проекта? (Согласно существующим данным оценки)

Сумма перевода средств

- Можно ли заранее оценить сумму перевода средств (т. е. минимальную расходную корзину) на основе каких-либо существующих данных, например, через национальную РГВДП? Это принесет практическую пользу для определения бюджета пилотного проекта и возможности использования имеющихся финансовых средств в данном масштабе.

Принятие ДВП

- Примут ли сообщество и правительство программу ДВП?

  - Если филиал еще не представлен в данном районе, то перед началом работ необходимо получить предварительные сведения о возможности принятия.

- Существуют ли какие-либо предпочтения или политика органов местного самоуправления в отношении ДВП, которые необходимо учитывать?

Привязка ДВП к социальной защите

- Существует ли действующая система социальной защиты, и является ли пилотный проект хорошей возможностью проверить привязку ДВП к социальной защите, возможно, на поэтапной основе? Примечание: это может быть осуществимо только в рамках более длительного пилотного проекта (например, продолжительностью свыше 12 месяцев)

- Факторы, связанные с оперативными уровнями

ПФУ и применение инновационных технолологий

- Существует ли действующий договор с ПФУ, который можно использовать, или пилотный проект предполагает заключение нового контракта ПФУ и тестирование нового механизма предоставления?

- Определило ли НО новый технологический подход, который оно хочет испытать (например, система RedRose, блокчейн), и для каких аспектов проекта? (например, для сбора данных или управление данными)

- Если планируется привлечение ПФУ, имеется ли в районе реализации пилотного проекта достаточное число поставщиков товаров/услуг, соответствующее масштабу проекта?

- Если это необходимо, имеется ли достаточный охват сетью в районе пилотного проекта? Готовы ли предполагаемые ПФУ и (или) поставщики технологий и их продавцы участвовать в пилотном проекте в необходимом объеме?

  - Следует учитывать, что это может включать, помимо процесса выдачи/обналичивания, регулярные встречи, демонстрацию оборудования, учебные курсы и заседания в рамках обратной связи, проводимые с участием сотрудников филиала и получателями помощи.

- Подходит ли предполагаемое привлечение нового ПФУ и (или) использование инновационных технологий для целевой группы? Позволит ли пилотный проект провести необходимую разъяснительную работу и обучение?

Экономическая эффективность

- Учитывая местоположение и логистические ограничения, может ли предполагаемый механизм предоставления/ПФУ обеспечить более эффективный с экономической точки зрения способ предоставления ДВП по сравнению с другими способами? (например, путем передачи денег лично в руки, ваучеров)

Другие участники

- Кто выполняет функцию исполнительных органаов в районе, если таковые имеются?

- Какие заинтересованные стороны, не упомянутые ранее, могут быть привлечены к участию в пилотном проекте?

Кадры/ресурсы

- Какие ресурсы и возможности НО уже существуют в настоящее время? Какие новые ресурсы потребуются для реализации пилотного проекта по ДВП? Имеются ли они в наличии? Рассмотреть следующее:

    - Кадры (сотрудники и волонтеры)

    - Логистика

    - Другие виды поддержки

Риски

- Каковы вероятные риски, связанные с пилотным проектом, и можно ли их снизить/контролировать?

Обеспечение безопасности

- Какова ситуация с безопасностью в предполагаемом месте реализации пилотного проекта?

Административные/офисные помещения

- Потребуется ли создание новой офисной базы в месте реализации пилотного проекта или можно использовать существующие офисные помещения филиала?

- Факторы, связанные с реализацией

Регистрация

- Как будут регистрироваться целевые группы? Или они уже зарегистрированы? (Например, если пилотный проект является дополнительным по отношению к существующей программе или будет использовать предоставленные правительством списки.

Сезонность

- Следует учитывать все сезонные схемы миграции. Будут ли предполагаемые получатели помощи доступны и присутствовать в месте реализации проекта в период выдачи?

Управление данными

- Потребует ли управление данными (это может включать аспекты оценки, регистрации, предоставления и мониторинга) инвестиций в новые технологии для повышения эффективности? Если они еще не включены в намеченную цель, возможно, потребуется рассмотрение соответствующих компонентов.

- Мониторинг и обобщение полученного опыта

Полученный опыт

- Можно ли заранее назначить дату проведения семинара по обобщению полученного опыта и обеспечить присутствие всех необходимых участников?

- Будет ли эта информация распространяться в рамках Международного Движения КК и КП (например, через платформу Cash Hub) и за его пределами?

  - Нужно рассмотреть другие гуманитарные и финансирующие организации, других отвечающих за принятие решений лиц и поставщиков технологий, правительство.

Факторы, связанные с обобщением полученного опыта

Реализация пилотного проекта может предоставить множество возможностей для обобщения полученного опыта в процессе работы, а не только по завершении.

Пилотный проект должен быть направлен не только на тестирование подхода, но и на его усовершенствование путем постоянного анализа полученного опыта. Будьте готовы корректировать и адаптировать аспекты проектного решения по мере необходимости в ходе реализации, основываясь на фактических данных (например, результатах мониторинга после выдачи помощи (МПР)

Следует корректировать инструменты и подходы для сбора данных по мере необходимости на протяжении всего периода реализации.

При достижении первого ключевого этапа, например, первой выдачи помощи, инициирования процесса участия сообществ и подотчетности (СЕА), МПР и т.д., нужно найти время для коллективного подведения итогов и составления отчета о результатах, документально подтверждая, что было сделано хорошо, что не сработало и что необходимо скорректировать в следующий раз.

Цель семинара по обобщению полученного опыта или любого обзора предпринятых действий будет заключаться не только оценка хода выполнения и достижений проекта, но и анализ пригодности систем и процессов для ДВП, а также понимание опыта работы НО с ПФУ или поставщиком технологий.

До начала выполнения предлагается убедиться в том, что это хорошо понятно филиалу.

Может рекомендоваться разработка практического примера пилотного проекта и предоставление информации о нем внешним организациям на платформе CashHub.

Основные документы, которые необходимо подготовить

Минимальный объем документации, которую необходимо подготовить в рамках пилотного проекта, включает:

- предложение по проекту, в том числе бюджет, сроки, логико-структурную схему и реестр рисков;

- схему планирования, мониторинга, оценки и отчетности (PMER), в том числе компоненты СЕА;

- отчеты по МПР;

- заключительный отчет;

- отчет о семинаре по обобщению полученного опыта.

Эти документы необходимы не только для бесперебойной реализации и отчетности в ходе пилотного проекта, но и для обобщения полученного опыта. Наличие документально оформленного отчета о процессе и результатах пилотного проекта обеспечит НО возможность использовать полученный опыт в любых будущих проектах ДВП.