## ПФУ_третьи лица
Инструмент управления финансовыми потоками ДВП - поставщики финансовых услуг (ПФУ)/Третьи стороны
| Действие | Кто несет ответственность? | Требуется ли разрешение? (Да/Нет) | Кто дает разрешение? (на основе системы согласования НО) |  |  |  | Количество дней для обработки/утверждения | Supporting documents required | Аспекты/сдерживающие факторы и меры по их предотвращению
|  |  |  | например, < 50 000 долл. США | например, 50 тыс. - 250 тыс. долл. США | например, 250 тыс. долл. США- 1 млн. долл. США | например, > 1 млн. долл. США
|  |  |  | Финансовый менеджер | Начальник финансового отдела | Генеральный секретарь | Генеральный секретарь/Председатель
Этап 1 - Получение Национальными обществами (НО) спонсорского финансирования | Подписание Соглашения о финансировании проекта/Соглашения о безвозмездной ссуде/Договора о спонсорской помощи | Отдел программ | Да | [6 empty] | Последующие этапы в этом инструменте должны основываться на графике платежей в рамках Первой психологической помощи/Общей помощи, условиях перевода и требованиях к отчетности. Например, для проектов стоимостью более 1 млн швейцарских франков 50% от каждого перевода должно быть потрачено до выдачи нового перевода.
| Запрос средств у спонсора в соответствии с соглашением | Финансовая служба | Да | [6 empty] | Изучите внутренние процедуры согласования и перевода средств финансирующей организации, а также другие нормативные акты, которые могут привести к задержке поступления средств. Здесь следует учитывать внутренние задержки со стороны основной финансирующей организации, даже внутри Международного Движения КК и КП. Изучите правительства, находящиеся под санкциями (например, введенные финансирующей организацией, страной основного банка и т.д.).
| Депонирование и кодирование средств, полученных от спонсора на банковский счет НО | Финансовая служба | Нет
Этап 2 - Перевод денежных средств в пользу поставщиков финансовых услуг (ПФУ) | Подготовка плана распределения | Отдел программ | Нет | [5 empty] | M4_5_2_4 Distribution Plan
| Депонирование средств между головным офисом и участками/филиалами в соответствии с выделенным # получателей | Финансовая служба | Да | [5 empty] | M4_5_2_4 Distribution Plan
| Подготовка смарт-карт/банковских чеков/ SIM-карт и т.д. и предоставление их НО | МФОКК и КП или ПФУ/третья сторона | Нет | [5 empty] | M4_5_2_4 Distribution Plan; Waybill/DN | МФОКК и КП установила пороговый уровень для платежей третьим лицам, которому должны следовать НО в процессе выплаты/обналичивания средств.
| Подготовка и формирование Заявки на денежные средства | Финансовая служба | Нет | [5 empty] | M4_5_2_4 Distribution Plan
| Согласование Заявки на денежные средства | Финансовая служба | Да | [5 empty] | M4_5_2_4 Distribution Plan | Заявки на денежные средства должны быть сверены с подтверждающими документами, предыдущими балансами и любыми возможными ошибками.
| Перевод средств ПФУ/третьим лицам | Финансовая служба | Да | [5 empty] | M4_5_4_1 Payment Order; M4_5_2_4 Distribution Plan | Форма заявки на денежные средства может быть сформирована на основании той, что приведена в Инструментарии денежной помощи при чрезвычайных ситуациях или ПФУ может предоставить свою собственную. Для масштабных программ или программ, в которых используются разные валюты, рассмотрите возможность перевода денег в пользу ПФУ траншами, чтобы свести к минимуму риск того, что деньги останутся в ПФУ, а также валютный риск.
| Подтверждение ПФУ/третьей стороной получение денежных средств | ПФУ | Нет | [6 empty] | ПФУ должен предоставить дебет-ноту, поскольку НО является посредником между ПФУ и получателем
Этап 3 - Обналичивание денежных средств | Подготовка плана обналичивания и списки для ПФУ/третьей стороны или МФОКК и КП/НО при предварительной погрузке (в зависимости от механизма предоставления) | Отдел программ | Нет | [5 empty] | M4_ 5_3_3 Encashment Plan; M4_5_4_2 Encashment List | Поскольку имена получателей предоставляются на данном этапе, необходимо обеспечить работу всех необходимых протоколов защиты данных и их согласование между сторонами. Проверьте, за сколько дней НО должны инициировать перевод в пользу ПФУ, чтобы быть готовыми к каждому обналичиванию, в соответствии с контрактом.
| Перевод денежных средств ПФУ/третьей стороной получателям или МФОКК и КП/НО осуществляет предварительное зачислениие средств напрямую | ПФУ/Финансовая служба | Нет | [5 empty] | M4_5_4_2 Encashment List | Выясните, что происходит, когда средства не поступают получателю. Как можно вернуть их обратно в НО?
Этап 4 - Сверка расчетов | Сверка произведенных платежей с именами получателей/счетом ПФУ - за каждое обналичивание/месяц (или в соответствии с контрактом) | Отдел программ | Нет | [5 empty] | Encashment Report; FSP financial report or invoice; Payment register; M4_5_5_4 Third Party Reconcilliation | Любые действия, связанные с получателями, которые являются "дополнениями, невостребованными, отмененными или перевыпущенными", должны быть задокументированы отдельно и отслеживаться до завершения. Также следует вести отдельный учет всех несоответствий и проблемных вопросов, как они были устранены, кто занимался ими и утверждал.
| Подтверждение правильности сверки данных ПФУ - по каждому обналичиванию/месяцу (или в соответствии с контрактом) | Финансовая служба | Да | [5 empty] | Encashment Report; FSP financial report or invoice; Payment register; M4_5_5_4 Third Party Reconcilliation
| Изучение и устранение существенных несоответствий | Отдел программ/Финансовая служба | Да | [6 empty] | Возможно, потребуется произвести выплаты или корректировки в отношении бенефициаров, по которым есть нерешенные вопросы.
| Окончательная сверка с ПФУ/третьими сторонами - завершение проекта | Финансовая служба | Да | [5 empty] | FSP MoU/agreement; M4_5_4_1 Payment Order; M4_5_4_2 Encashment List | Окончательная сверка должна подтвердить отсутствие неисправленных расхождений, проблемных вопросов или сомнений, как описано выше.
| Запрос возврата неиспользованных/нераспределенных средств от ПФУ | Финансовая служба | Да
| Оплата или возврат денежных средств ПФУ/третьей стороной | ПФУ | Нет
| Подтверждение возврата неиспользованных средств и закрытия баланса | Финансовая служба | Да
Note on J3: Ruth Aggiss: So far I have only added relevant critical CiE documents. Assume there are others that can be added from finance guidelines?

## Наличные из рук вруки
Инструмент управления финансовыми потоками ДВП - Прямые денежные средства от НО
| Действие | Кто несет ответственность? | Требуется ли разрешение? (Да/Нет) | Кто дает разрешение? (на основе системы согласования НО) |  |  |  | Количество дней для обработки/утверждения | Supporting documents required | Аспекты/сдерживающие факторы и меры по их предотвращению
|  |  |  | например, < 50 000 долл. США | например, 50 тыс. - 250 тыс. долл. США | например, 250 тыс. долл. США- 1 млн. долл. США | например, > 1 млн. долл. США
|  |  |  | Финансовый менеджер | Начальник финансового отдела | Генеральный секретарь | Генеральный секретарь/Председатель
Этап 1 - Получение Национальными обществами (НО) спонсорского финансирования | Подписание Соглашения о финансировании проекта/Соглашения о безвозмездной ссуде/Договора о спонсорской помощи | Отдел программ | Да | [6 empty] | Последующие этапы в этом инструменте должны основываться на графике платежей в рамках Первой психологической помощи/Общей помощи, условиях перевода и требованиях к отчетности. Например, для проектов стоимостью более 1 млн швейцарских франков 50% от каждого перевода должно быть потрачено до выдачи нового перевода.
| Запрос средств у спонсора в соответствии с соглашением | Финансовая служба | Да | [6 empty] | Изучите внутренние процедуры согласования и перевода средств финансирующей организации, а также другие нормативные акты, которые могут привести к задержке поступления средств. Здесь следует учитывать внутренние задержки со стороны основной финансирующей организации, даже внутри Международного Движения КК и КП. Изучите правительства, находящиеся под санкциями (например, введенные финансирующей организацией, страной основного банка и т.д.).
| Депонирование и кодирование средств, полученных от спонсора на банковский счет НО | Финансовая служба | Нет
Этап 2 - Подготовка к распространению | Подготовка плана распределения | Отдел программ | Нет | [5 empty] | M4_5_2_4 Distribution Plan | Наряду с этим учитывайте риски для безопасности и обеспечьте разработку плана управления безопасностью - выделите время для изменения маршрутов транспортировки, сроков оплаты и т.д
| Депонирование средств между головным офисом и участками/филиалами в соответствии с выделенным # получателей | Финансовая служба | Да | [5 empty] | M4_5_2_4 Distribution Plan
| Подготовка и формирование Заявки на денежные средства | Финансовая служба | Нет | [5 empty] | M4_5_2_4 Distribution Plan
| Согласование Заявки на денежные средства | Финансовая служба | Да | [5 empty] | M4_5_2_4 Distribution Plan | Заявки на денежные средства должны быть сверены с подтверждающими документами, предыдущими балансами и любыми возможными ошибками.
Этап 3 - Обналичивание денежных средств | Подготовка плана обналичивания + списков для каждой локации | Отдел программ | Нет | [5 empty] | M4_ 5_3_3 Encashment Plan; M4_5_4_2 Encashment List | Поскольку имена получателей предоставляются на данном этапе, необходимо обеспечить работу всех необходимых протоколов защиты данных и их согласование между сторонами.
| Снятие денежных средств в банке и подготовка наличных в конвертах: | Финансовая служба + Отдел программ | Да
| - Безопасная передача денежных средств в филиалы | Финансовая служба + Отдел программ | Нет | [6 empty] | Обеспечьте наличие на месте сейфа.
| - Обработка денежных средств | Финансовая служба + Отдел программ | Да | [6 empty] | Обеспечьте наличие 3-х человек для выполнения задачи, например, 1 человек считает, 2-й пересчитывает, 3-й кладет наличные в конверт + расписывается (разделение обязанностей).
| - Хранение наличных в сейфе | Финансовая служба | Нет | [6 empty] | Рассмотрите возможность привлечения отдельного (4-го) сотрудника к обработке (разделение обязанностей).
| Наличные, изъятые из сейфа в соответствии с планом обналичивания | Финансовая служба | Да
| Наличные деньги, доставляемые в пункты распределения | Финансовая служба + Отдел программ | Нет
| Распределение наличных - получатель пересчитывает наличные перед кассиром + подписание кассового регистра | Отдел программ+ Финансовая служба | Нет | [5 empty] | M4_5_4_2 Encashment List
Этап 4 - Сверка расчетов | Сверка произведенных платежей с именами получателей - по каждому распределению | Отдел программ | Нет | [5 empty] | M4_5_4_2 Encashment List; Payment register; M4_5_5_4 Cash By Hand Reconcilliation | Любые действия, связанные с получателями, которые являются "дополнениями, невостребованными, отмененными или перевыпущенными", должны быть задокументированы отдельно и отслеживаться до завершения. Также следует вести отдельный учет всех несоответствий и проблемных вопросов, как они были устранены, кто занимался ими и утверждал.
| Сверка правильности распределения | Финансовая служба | Да | [5 empty] | Payment register; FSP financial reports
| Окончательная сверка распределения денежных средств - завершение проекта | Финансовая служба | Да | [5 empty] | FSP MoU/agreement; M4_5_4_1 Payment Order; M4_5_4_2 Encashment List | Окончательная сверка должна подтвердить отсутствие неисправленных расхождений, проблемных вопросов или сомнений, как описано выше.
Note on J3: Ruth Aggiss: So far I have only added relevant critical CiE documents. Assume there are others that can be added from finance guidelines?

## Ваучеры
Инструмент управления финансовыми потоками ДВП - Ваучеры
| Действие | Кто несет ответственность? | Требуется ли разрешение? (Да/Нет) | Кто дает разрешение? (на основе системы согласования НО) |  |  |  | Количество дней для обработки/утверждения | Supporting documents required | Аспекты/сдерживающие факторы и меры по их предотвращению
|  |  |  | например, < 50 000 долл. США | например, 50 тыс. - 250 тыс. долл. США | например, 250 тыс. долл. США- 1 млн. долл. США | например, > 1 млн. долл. США
|  |  |  | Финансовый менеджер | Начальник финансового отдела | Генеральный секретарь | Генеральный секретарь/Председатель
Этап 1 - Получение Национальными обществами (НО) спонсорского финансирования | Подписание Соглашения о финансировании проекта/Соглашения о безвозмездной ссуде/Договора о спонсорской помощи | Отдел программ | Да | [6 empty] | Последующие этапы в этом инструменте должны основываться на графике платежей в рамках Первой психологической помощи/Общей помощи, условиях перевода и требованиях к отчетности. Например, для проектов стоимостью более 1 млн швейцарских франков 50% от каждого перевода должно быть потрачено до выдачи нового перевода.
| Запрос средств у спонсора в соответствии с соглашением | Финансовая служба | Да | [6 empty] | Изучите внутренние процедуры согласования и перевода средств финансирующей организации, а также другие нормативные акты, которые могут привести к задержке поступления средств. Здесь следует учитывать внутренние задержки со стороны основной финансирующей организации, даже внутри Международного Движения КК и КП. Изучите правительства, находящиеся под санкциями (например, введенные финансирующей организацией, страной основного банка и т.д.).
| Депонирование и кодирование средств, полученных от спонсора на банковский счет НО | Финансовая служба | Нет
Этап 2 - Перевод денежных средств в пользу поставщиков финансовых услуг (ПФУ) | Подготовка плана распределения | Отдел программ | Нет | [5 empty] | M4_5_2_4 Distribution Plan
| Депонирование средств между головным офисом и участками/филиалами в соответствии с выделенным # получателей | Финансовая служба | Да | [5 empty] | M4_5_2_4 Distribution Plan
| Создание или приобретение ваучеров | Отдел программ/закупок | Нет | [5 empty] | M4_5_2_4 Distribution Plan; Waybill/DN | МФОКК и КП установила пороговый уровень для платежей третьим лицам, которому должны следовать НО в процессе выплаты/обналичивания средств.
Этап 3 - Обналичивание денежных средств | Подготовка плана обналичивания и списки для трейдеров или МФОКК и КП/НО при предварительной загрузке (в зависимости от механизма доставки) | Отдел программ | Нет | [5 empty] | M4_ 5_3_3 Encashment Plan; M4_5_4_2 Encashment List | Поскольку имена получателей предоставляются на данном этапе, необходимо обеспечить работу всех необходимых протоколов защиты данных и их согласование между сторонами. Проверьте, за сколько дней НО должны инициировать перевод в пользу ПФУ, чтобы быть готовыми к каждому обналичиванию, в соответствии с контрактом.
| Выплата/обналичивание ваучера | Трейдеры/третьи лица | Нет | [5 empty] | M4_5_4_2 Encashment List
Этап 4 - Сверка расчетов | Сверка ваучеров и обналичивания - еженедельно/ежедневно в зависимости от плана обналичивания | Отдел программ | Нет | [5 empty] | Trader financial reports; M4_5_5_4 Third Party Reconcilliation; Any returned physical vouchers | Любые действия, связанные с получателями, которые являются "дополнениями, невостребованными, отмененными или перевыпущенными", должны быть задокументированы отдельно и отслеживаться до завершения. Также следует вести отдельный учет всех несоответствий и проблемных вопросов, как они были устранены, кто занимался ими и утверждал.
| Подтверждение сверки ваучеров | Финансовая служба | Да | [5 empty] | Trader financial reports; M4_5_5_4 Third Party Reconcilliation; Any returned physical vouchers
| Трейдер создает счет-фактуру для оплаты - ежемесячно (или в соответствии с условиями контракта) | Трейдер/третья сторона
| Подтверждение и оплата счета-фактуры трейдера | Финансовая служба | Да | [5 empty] | Trader invoice; M4_5_5_4 Third Party Reconcilliation
| Трейдер подтверждает получение платежа по счету-фактуре | Трейдер/третья сторона | Нет
| Изучение и устранение существенных несоответствий | Отдел программ/Финансовая служба | Да | [6 empty] | Возможно, потребуется произвести выплаты или корректировки в отношении бенефициаров, по которым есть нерешенные вопросы.
| Окончательная сверка трейдеров - завершение проекта | Финансовая служба | Да | [5 empty] | Trader MoU/agreement; Trader invoices, Final beneficiary list; Trader financial reports; M4_5_5_4 Third Party Reconcilliation | Окончательная сверка должна подтвердить отсутствие неисправленных расхождений, проблемных вопросов или сомнений, как описано выше.
| Оплата или возврат технологии трейдерам (в соответствии с условиями контракта) | Финансовая служба | Да | [5 empty] | Trader MoU/agreement; Trader invoices, Final beneficiary list; Trader financial reports; M4_5_5_4 Third Party Reconcilliation
Note on J3: Ruth Aggiss: So far I have only added relevant critical CiE documents. Assume there are others that can be added from finance guidelines?