الأسس المرجعية لإجراء المشروع التجريبي للمساعدات النقدية والقسائم

المعلومات الأساسية

<إدراج نص في الإطارعن برنامج الإستعداد للمساعدات النقدية والقسائم الخاص بالجمعية الوطنية  والرؤية والهدف ومستويات المساعدات النقدية والقسائم وأي  برامج مستمرة في المجتمع>.

الغرض من المشروع التجريبي للمساعدات النقدية والقسائم

يتمثل الغرض الرئيسي من المشروع التجريبي للمساعدات النقدية والقسائم عموما، في اختبار تنفيذ  مشروع المساعدات النقدية والقسائم على نطاق صغير، قبل الالتزام بنشره على نطاق واسع وعبر منطقة جغرافية أوسع نطاقا. وسيوفر إجراء المشروع التجريبي ملاحظات قيمة حول فعالية الجمعية الوطنية نحو الإستعداد للمساعدات النقدية والقسائم الاستثمارية المقدمة حاليا، بما في ذلك القدرات والأنظمة والعمليات المستخدمة لتنفيذ تلك المساعدات النقدية والقسائم، فضلا عما تقدمه من فرص للتعلم لتنفيذها في الوقت الفعلي. وعلاوة على ذلك، فإن المشروع التجريبي يوفر فرصة لاختبار ما إذا كان يمكن تنفيذ النهج المقصود إزاء المساعدات النقدية والقسائم، بما في ذلك استخدام طريقة محددة وآلية تنفيذ و/أو مزود للتكنولوجيا، في إطار زمني معقول وفي حدود الميزانية. بناء على النتائج ، يمكن بعد ذلك تحسين النموذج وتكييفه عند الضرورة وتكراره.

يتمثل أحد المكونات الرئيسية للمشروع التجريبي منح الجمعية الوطنية الفرصة لاختبار وتطوير العلاقة وطرق العمل مع مقدم الخدمات المالية (FSP). قد يكون المشروع التجريبي بمثابة المرة الأولى التي يتم فيها اختبار آليات الدفع الإلكتروني بالنسبة للعديد من الجمعيات الوطنية، وسيتيح فرصة عملية لتعلم الكيفية المناسبة للتعامل والعمل مع مقدم الخدمات المالية المتعاقد  معه.  وقد تختار الجمعية الوطنية أيضا على نحو متزايد  اختبار ربط المساعدات النقدية والقسائم بالحماية الاجتماعية من خلال مشروع تجريبي يتم فيه اختبار العمل مع الجهات الحكومية بالاطلاع بدورها المساعد إلى جانب منظمة الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

من المهم التأكيد على أن المشروع التجريبي ليس مجرد عملية تمرين فحسب، ولكنه أيضا تجربة تعليمية رئيسية قد تقترح التحسينات اللازمة لاستخدام المساعدات النقدية والقسائم في المستقبل. يجب أن تعقد ورشة عمل للدروس المستفادة / مراجعة أو تقييم ما بعد العمل في نهاية المشروع التجريبي، للمساعدة في تحديد أفضل الممارسات والتحديات وتقديم توصيات للتحسينات المستقبلية. سيكون هناك أيضا العديد من الفرص خلال مدة المشروع لضمان رصد عملية التعلم واستخدامها على طول الطريق، وبالتالي يشكل التعلم مكونا رئيسيا في  البرنامج التجريبي للمساعدات النقدية والقسائم.

وخلال السنتين الأوليين من الإستعداد للمساعدات النقدية والقسائم، وبمجرد تطوير إجراءات التشغيل القياسية والأدوات، ستقوم كل جمعية وطنية بتصميم وتنفيذ حزمة واحدة كاملة على الأقل تقدم فيها المساعدات النقدية والقسائم عبر المشروع التجريبي. إذا اختارت الجمعية الوطنية القيام بأكثر من مشروع تجريبي واحد، على سبيل المثال لاختبار الخدمات  المالية المختلفة، فيمكن القيام بذلك كنهج تدريجي ونشره عبر الفروع الأخرى.

الاهداف

- تنفيذ  مشروع صغير الحجم لتقديم المساعدات النقدية والقسائم لاختبار فعالية النظم والعمليات المستثمرة في المساعدات النقدية والقسائم من قبل الجمعية الوطنية من خلال برنامج الإستعداد للمساعدات النقدية والقسائم، بما في ذلك الإجراءات التشغيلية الموحدة والأدوات والأدوار والمسؤوليات ذات الصلة.

- تقييم كفاءة وسرعة استخدام طريقة معينة للمساعدات النقدية والقسائم (مثل النقد متعدد الأغراض) وآلية التسليم، ولا سيما من خلال  مقدم خدمات مالية أو مزود تكنولوجيا جديد.

- اختبار طرق العمل وتطوير العلاقة مع مقدم الخدمات المالية أو مزود التكنولوجيا الجديد.

- توفير تجربة تعليمية عملية في الوقت الفعلي لاختبار وبناء قدرات موظفي المقر الرئيسي والفرع والمتطوعين

- تقديم توصيات لتحسين القدرات والأنظمة والإجراءات والأدوات وما إلى ذلك.

المنهج والنطاق والمدخل

تتبع منهجية المشروع التجريبي نفس الخطوات المتبعة في أي مشروع آخر للمساعدات النقدية والقسائم وتمر عبر خطوات دورة المساعدات النقدية والقسائم القياسية، بما في ذلك التقييم وتحليل الاستجابة والإعداد والتنفيذ والتوزيع والرصد والتقييم. عادة ما يكون من الجيد تصميم المشروع التجريبي استجابة لكارثة صغيرة متكررة (مثل الفيضانات) أو حالة مزمنة مستمرة (مثل انعدام الأمن الغذائي) حتى تتمكن من التخطيط للمشروع مسبقا وضمان توفير الموارد والتمويل.

ويمكن تنفيذ المشاريع التجريبية بمجرد أن يكون لدى المجتمع الوطني على الأقل عناصر أساسية للمساعدات النقدية والقسائم يمكن اختبارها في استجابة تجريبية. ويمكن إجراء اختبار تجريبي بمجرد بناء مستوى معين من القدرات النقدية والقسائم ووضع النسخة الأولى من الإجراءات التشغيلية الموحدة والأدوات اللازمة.

وتتشابه بعض جوانب المشروع التجريبي للمساعدات النقدية والقسائم مع عملية المحاكاة التي أجريت في وقت سابق من برنامج الاستعداد للمساعدات النقدية والقسائم.

وبشكل عام، يتضمن المشروع التجريبي توزيعات المساعدات النقدية والقسائم على المستفيدين الحقيقيين، في حين تستند المحاكاة إلى سيناريو مفترض. يختلف الإطار الزمني أيضا. عادة ما يتم تنفيذ مشروع التجريبي على مدار شهرين ويتم إجراء المحاكاة على مدار يومين.

الأداة  - القرارات والاعتبارات الرئيسية عند التخطيط للمشروع التجريبي لبرنامج المساعدات النقدية والقسائم  حيث تقدم تفاصيل إضافية حول القرارات التي يجب اتخاذها عند التخطيط للمشروع التجريبي والاعتبارات الواجب مراعاتها لضمان أن يكون المشروع التجريبي ممكنا وقابلا للتطبيق.

المشاركون

من المتوقع أن تشهد عملية المشروع التجريبي مشاركة واسعة النطاق للموظفين في الجمعية الوطنية والفرع المختار، ومن جميع الإدارات والأقسام والموظفين المتطوعين. ومع ذلك، لضمان حدوث ذلك، من المهم التخطيط للمشروع التجريبي عندما يكون الموظفون متاحين. قد لا يكون هذا ممكنا دائما، ولكن لكي ينجح المشروع التجريبي، سيكون مراعاة الجدولة الزمنية حول مشاريع الفروع والمقر الرئيسي أمرا أساسيا.

الإطار الزمني

تكون مدة المشروع التجريبي شهرين، ولكنه سيختلف بناء على هدف المشروع وسياق الاستجابة والميزانية وتوافر الموظفين الرئيسيين.