# مسودة الأسس المرجعية لمراجعة الدروس المستفادة للمساعدات النقدية والقسائم

# <يدرج اسم الجمعية الوطنية والمساعدات النقدية والقسائم البرنامج/السنة>

الملخص

الغرض: تبحث هذه المراجعة بالتقدم المحرز والفرص والتحديات التي تم تحديدها خلال سياق استجابة <إدراج الجمعية الوطنية واسم البرنامج/السنة> والتعلم من أجل ضمان إجراء أي تعديلات أو تحسينات مطلوبة على كل من الاستجابات المقبلة للمساعدات النقدية والقسائم وأنشطة الاستعداد للمساعدات النقدية والقسائم. - نوع المراجعة: المراجعة التفصيلية المستندة إلى التركيز على التأثير) / المراجعة القياسية المستندة إلى التركيز على العمليات / المراجعة الظاهرية أو يتم إدارته عن بعد <حدد أيهما ينطبق> - ميسرو المراجعة: - للمراجعة التفصيلية المستندة إلى التركيز على التأثير، ينظر إلى: - - موظفان من كبار الموظفين على الأقل: على سبيل المثال منسق المساعدات النقدية والقسائم في الجمعية الوطنية ومدير التخطيط والرصد والتقييم والإبلاغ. إذا لم تكن الخبرة متوفرة في الجمعية الوطنية، فيمكن دعمها من قبل الكادر الإقليمي/ الدولي للمساعدات النقدية والقسائم لدى الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر و/أو مندوبي الجمعية الوطنية الشريكة/المستشارين الفنيين. - للمراجعة القياسية المستندة إلى التركيز على العمليات ( المراجعة الظاهرية أو يتم إدارته عن بعد ): - - ممثل الجمعية الوطنية و/أو منسق المساعدات النقدية والقسائم في الجمعية الوطنية+ مدير برامج/إدارة الكوارث و/أو موظف آخر من موظفي المشاريع ذوي الصلة - أمثلة على الأطر الزمنية: 10 أيام، بما في ذلك يومين مخصصين للسفر (للتركيز الأعمق على التأثير)؛ 5 أيام، بما في ذلك يومين مخصصين للسفر (قياسي)؛ 1/2 يوم (عن بعد/عبر الإنترنت) <حدد أيها ينطبق> - كيفية استخدام الأسس المرجعية اعتمادا على السياق، يمكن أن تأخذ المراجعة إما تنسيقا أعمق (مع التركيز على التأثير) أو قياسيا (مع التركيز على العملية) أو تنسيقا بسيطا يتم إدارته عن بعد. ستؤثر عوامل متعدد كالتمويل والإطار الزمني وقدرة الجمعية الوطنية وتوافر الشركاء والسفر وقضايا الوصول الى المراجعة التي ينبغي إجراؤها. - يعتمد نموذج الأسس المرجعية على تنسيق عام، وبخيارات متعددة تشمل التركيز المفصل أو الظاهري أو المُدار عن بعد. وينبغي أن تناقش الجمعية الوطنية والشريك (الشركاء) المعنيون خيار المراجعة الأنسب لهم في مرحلة التصميم، مع تكييف النمط ذو الصلة حسب الاقتضاء.

# المعلومات الأساسية

يتم تنفيذ برنامج الاستعداد للمساعدات النقدية والقسائم الخاص بالجمعية الوطنية <ادخل اسم المشروع> في <ادخل الشهر والسنة> و <أدخل الشهر والسنة> ويتم تمويله من قبل <أدخل اسم الجمعية الوطنية الشريك و / أو الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر>. هذا ويتبع برنامج الاستعداد للمساعدات النقدية والقسائم النموذج القياسي لبناء المساعدات النقدية والقسائم بالتزامن مع المجالات الخمسة الخاصة بالبرنامج التي تشمل مجال التزام الإدارة ومجال العمليات والنظم والأدوات؛ ومجال الموارد والقدرات المالية والبشرية؛ ومجال المشاركة المجتمعية والمساءلة والتنسيق والشراكات، ومجال الاختبار والتعليم والتحسين.

# وصف المشروع

لمحة موجزة عن المشروع - الموقع، ومن المستهدف وعدد الأهداف /والمكونات المستهدفة

# الغرض من المراجعة وأهدافها

الغرض من المراجعة هو تمكين الجمعية الوطنية والشركاء من مراجعة التدخلات الرئيسية للمساعدات النقدية والقسائم المستمرة لغاية الآن لضمان أن تبني الجمعية الوطنية على مواطن القوة وتعالج التحديات المتعلقة باستخدام مختلف طرائق الاستجابة للمساعدات النقدية والقسائم وبذلك تكفل برمجتها بأعلى مستويات الجودة الممكنة. قد تشمل التدخلات استخدام النقد والقسائم لأهداف قطاعية أو متعددة القطاعات و / أو متعددة الأغراض.

وفيما يلي الأهداف المحددة للمراجعة:

- استخلاص الدروس المستفادة من التدخل الأخير القائم على المساعدات النقدية والقسائم، وتحديد نقاط القوة والضعف (بما في ذلك ملاحظات المستلمين)

- استخدام المعرفة المكتسبة بشكل منهجي لتقييم القدرة التنظيمية للجمعية الوطنية والأنظمة لتقديم المساعدات النقدية والقسائم

- تحديد أولويات تحسين برامج المساعدات النقدية والقسائم على المدى القريب والمتوسط

- تحديد أولويات تحسين قدرة الجمعية الوطنية على استخدام المساعدات النقدية والقسائم كطريقة مفضلة للاستجابة

خيار المراجعة التفصيلية المستندة إلى التركيز على التأثير:

يمكن لمسؤولي الجمعية الوطنية الذين يتمتعون بخبرة كبيرة في تقديم المساعدات النقدية والقسائم أو حيث توجد القدرة على إجراء مراجعة تستند إلى تركيز أعمق في مجالات محددة (كالتمويل، والإطار الزمني الأطول، واستعداد الموظفين للمشاركة، والتزام الجمعية الوطنية باكتساب المعرفة)؛ التفكير في تضمين أكثر من تدخل واحد للمساعدات النقدية والقسائم (إذا كان الغرض هو تحسين الاستعداد لتقديم المساعدات النقدية).

# المستخدمون واستخدامات المراجعة

- المستخدمون الرئيسيون لهذه المراجعة هم الجمعية الوطنية والشركاء. هذا وستعتمد المنهجية الرئيسية على التعلم الميسر، على سبيل المثال، ستدعم هذه المراجعة الذاتية الداخلية في بعض الحالات شركاء الجمعية الوطنية، ومع ذلك وفي حالات أخرى حيثما تدير الجمعية الوطنية المراجعة بنفسها فإن المراجعة عندئذ ستعتمد على دعم ضئيل أو مقدم عن بعد. وسيتوقف مدى دعم الشركاء للمراجعة على قدرة الجمعية الوطنية على القيام بها بنفسها وكذلك توفير التمويل اللازم.

- المنهجية والنطاق والمدخل

يتضمن نهج المراجعة أولا تحديد الثغرات من حيث النتائج المرجوة على المجتمعات ثم العودة إلى المستوى التنظيمي للجمعية الوطنية، من خلال فحص جوانب استجابة المساعدات النقدية والقسائم التي أدت إلى ظهور هذه الفجوات، في كل مرحلة من مراحل دورة المشروع. ستختلف كيفية القيام بذلك بناء على ما إذا كانت المراجعة تستند إلى التركيز الأعمق على الأثر أو أن / المراجعة ظاهرية وتستند إلى العمليات أو تدار عن بعد.

- وستكون منهجية المراجعة نوعية وكمية على حد سواء. وتشمل المراجعة الكاملة الخطوات الثلاث الرئيسية التالية:

- 1. 	مراجعة البيانات الثانوية، بما في ذلك نتائج مراقبة ما بعد التوزيع (الكمية والنوعية)،

- 2. 	الزيارات الميدانية لجمع البيانات الأساسية من المساعدات النقدية والقسائم بالاعتماد على المستلمين والمخبرين الرئيسيين الآخرين

- 3. 	ورشة العمل التعليمية الميسرة من قبل الجمعية الوطنية وشركائها أو الميسرة من قبل الجمعية فقط.

- سيتم توثيق التوصيات الرئيسية لورشة العمل التي يمكن استخدامها لمعالجة مجالات المساعدات النقدية والقسائم التي تحتاج إلى تعزيز. ويمكن بعد ذلك استخدامها لتحديث أعمال الجمعية الوطنية المتعلقة بالاستعداد للمساعدات النقدية والقسائم وتغذية خطة العمل الخاصة بها.

المجالات المحددة التي ينبغي استكشافها هي:

- أثر وملاءمة واستخدام المساعدات النقدية والقسائم المقدمة كدعم للاحتياجات الأساسية للأسر المعيشية أو التعافي أو النتائج القطاعية الأخرى

- القدرة التشغيلية للجمعية الوطنية لتقديم المساعدات النقدية والقسائم ذات الصلة في الوقت المناسب للأسر الأكثر ضعفا

ويمكن تقسيم المنهجين المقترح إلى عنصرين: الاستجابة النقدية والقسائم وقدرة الجمعية الوطنية على تقديم المساعدات من خلال المساعدات النقدية والقسائم.

المكون 1: تقييم رضا المجتمع المحلي عن الاستجابة بما في ذلك فعاليتها وتأثيرها

سيعتمد جانب رضا المجتمع على البيانات الثانوية، بما في ذلك مراقبة ما بعد التوزيع، ولكنه سيشمل أيضا أسئلة على المستوى الميداني، (سيحتاج هذا القسم إلى تعديله وفقا لأهداف البرنامج):

- هل أعانت المساعدات المقدمة أسرتك على تغطية الاحتياجات XXX لأفرادها خلال فترة البرنامج؟ (هل تعذر على أسرتك توفير احتياجاتها دون المساعدات، أو أن تعذر الأخيرة سيدفعك نحو اللجوء إلى آليات التأقلم السلبية؟) ما الذي تم استخدام النقود لشرائه إلى حد كبير؟

- ما الذي لم تكن قادرا على شرائه وتعتبره ضروريا؟

- هل قُدمت المساعدات في الوقت المناسب؟ هل واجهت أسرتك صعوبات أثناء انتظار المساعدات؟

- هل تمكنت أسرتك من العثور على العناصر التي تحتاجها في الأسواق المحلية؟

- ما الذي لم تكن قادرا على شرائه والذي تعتبره ضروريا لعائلتك؟

- هل ينظر المجتمع المحلي إلى التدخل على أنه عادل؟ من قرر معايير اختيار الفئات أشد ضعفاً؟ وهل تم الإبلاغ عن هذه المعايير بشكل جيد، وهل تلقت الأسر الأكثر احتياجاً المساعدات؟ هل تم أقصاء الأفراد الأكثر ضعفا؟ (على سبيل المثال الأطفال، أو الأفراد الذين لم يتمكنوا من التقديم سواء لأسباب تتعلق بالتحرك أو النقل؟ إلخ.)

- ما الذي كان يمكن عمله بشكل أفضل؟ (هل كانت مواقع التوزيع مرئية؟ آمنة؟ من السهل الوصول إليها؟ هل كانت هناك تكاليف إضافية غير متوقعة، كالتكاليف المالية أو صعوبات في تلقي المساعدات النقدية من الناحية الزمنية (مواعيد توزيع المساعدات)؟)

- هل كانت هناك آلية للتعليقات / الشكاوى؟ كيف تم اختيارها؟ من قام باستخدامها؟ كيف تم التعامل معها، وهل كان ذلك مرضيا؟

- هل هناك أي شيء تعتقد أن الصليب الأحمر كان يمكن أن يفعله بشكل أفضل؟

- في المستقبل، ما هو رأيك في أن تستخدم المساعدات النقدية كوسيلة افتراضية للدعم؟

يمكن جمع البيانات الأولية أثناء الزيارات الميدانية من المخبرين الرئيسيين التاليين:

- المجتمعات المحلية، بما في ذلك الرجال والنساء وكبار السن والمعوقين وأي مجموعات من الأقليات

- قادة المجتمع،

- المتطوعون في الفروع وموظفي المقر الرئيسي الوطني

- مقدمو الخدمات المالية

- مسؤولو الحكومة المحلية

- أي وزارات ذات صلة وأي سلطات حكومية وطنية أخرى تعتبر ذات صلة

- الجهات الفاعلة في السوق

- الجمعيات الوطنية الأخرى

- برنامج الأغذية العالمي أو أي وكالة أخرى شريكة للأمم المتحدة (عند الاقتضاء)

- المتبرعون / الجهات المانحة الأخرى

البيانات الثانوية

بالإضافة إلى نتائج مراقبة ما بعد التوزيع، يمكن استخدام البيانات الثانوية لتثليث البيانات الميدانية من المصادر التالية:

- التقييم

- تقارير المشروع

- تقارير تحليل التغذية الراجعة

- اتفاقيات مقدمي الخدمات المالية

# انظر أيضا الملحق 1_ إعداد الزيارات الميدانية وجمع البيانات لمزيد من التفاصيل حول التخطيط للزيارات الميدانية.

خيارات المعيار، مع التركيز على مراجعة العملية:

عندما تكون الزيارات الميدانية غير ممكنة، ويكون هناك مراجعة أو تقييم متاح بالفعل بقيادة خبراء استشاريين خارجيين يغطي الأثر والفعالية، و/أو يكون الوقت/التوظيف محدودا أكثر:

- استخدم نتائج مراقبة ما بعد التوزيع فقط، جنبا إلى جنب مع البيانات الثانوية الأخرى.

- تضمين المجتمعات فقط من قائمة المخبرين الرئيسيين. وينبغي استخدام أخذ العينات الهادفة لضمان تمثيل المجموعات المختلفة والانتشار الجغرافي قدر الإمكان.

- قم بورشة العمل فقط وحاول إشراك أعضاء المجتمع كمشاركين.

خيارات المراجعة الظاهرية أو المراجعة عن بعد:

يمكن اختصار ورشة العمل عن طريق إجراءها عبر الإنترنت لمدة نصف يوم، يتم إجراؤها بالتعاون مع موظفي الجمعية الوطنية والمتطوعين من المقر الرئيسي الوطني، بالإضافة إلى زملاء الجمعية الوطنية الشريكة (عن بعد).

- للتنسيق عبر الإنترنت:

  - يتم تقديم ملخص للمعلومات الميدانية التي تم جمعها بناء على أسئلة المجتمع. ينبغي أن تتضمن شريحة واحدة توفر الإحصاءات الكافية (بما في ذلك الوصول والتصنيف القائم على النوع الاجتماعي) ثم تقديم النتائج الرئيسية. يتم طرح القضايا ومجالات الرعاية / والاهتمام وأي شيء غير عادي كأساس للمناقشة.

  - إذا لم يكن جمع البيانات الميدانية ممكنا، فيمكن استخدام النتائج حيثما أمكن للإجابة على أسئلة المجتمع.

المكون 2: تحديد الثغرات في قدرة الجمعية الوطنية لتقديم المساعدات النقدية والقسائم

ستركز المرحلة الثانية على قدرة المساعدات النقدية والقسائم للجمعية الوطنية على البرمجة في الوقت المناسب. سيجمع هذا الجزء معلومات المجتمع المحلي من المكون الأول والمقابلات مع أعضاء الجمعية الوطنية وورشة العمل المقامة لمدة يومين مع موظفي الجمعية الوطنية في منطقة المشروع للاستفادة من هذه المعلومات من أجل تقييم النظام التشغيلي الذي تم استخدامه لتحقيق النتائج المرجوة من الاستجابة. سيتم استخدامها بعد ذلك لإنشاء قائمة بالتوصيات التي يمكن إنشاؤها لسد فجوة الجودة المحددة من معلومات المجتمع.

لإثراء ورشة العمل، سيركز جمع البيانات لهذا المكون على الأسئلة الرئيسية التالية:

القيادة والرؤية:

- هل لدى الجمعية الوطنية هدف محدد متفق عليه فيما يتعلق بما تعنيه الاستعداد للمساعدات النقدية والقسائم من حيث القدرات والصفات المحددة للتدخلات؟

- هل لدى مجلس الإدارة والإدارة العليا رؤية حول ما تريد المنظمة أرشفته يتعلق بالمساعدات النقدية والقسائم؟

الخطط والأنظمة والأدوات:

- ما مدى استعداد الجمعية الوطنية للاستجابة مسبقا للاحتياجات المحتملة للأسر المستضعفة؟

- هل تتم مناقشة سيناريوهات المخاطر وتحديثها بانتظام وتنفيذ الأنشطة للمساعدات في الاستجابة السريعة لتدخلات المساعدات ذات الصلة؟ هل خطط الطوارئ والأدوات والأنظمة (بما في ذلك أنظمة التسليم السريع) موجودة؟

الموارد والقدرات

- ما مدى استعداد الجمعية الوطنية لتنفيذ المساعدات النقدية والقسائم؟ (أي الأفراد الذين لديهم المهارات المطلوبة والموارد المالية وتكنولوجيا المعلومات)؟

التنسيق والشراكات الداخلية / الخارجية، والمشاركة المجتمعية والمساءلة (CEA)

- هل يتم تنظيم التنسيق والعلاقات بين أصحاب المصلحة والجهات المانحة؟

- هل هناك نظام قوي يربط بين المساءلة والمساعدات النقدية والقسائم المقدمة للمستفيدين؟ (بما في ذلك آلية التغذية الراجعة)

البرنامج التجريبي

- هل أتيحت الفرصة للجمعية الوطنية لتجربة البرنامج والتعلم منه؟

- ما هي نقاط القوة والضعف لدى الجمعية الوطنية من حيث القدرة التشغيلية طوال دورة المشروع؟

إذا كان لدى الجمعية الوطنية تقييم ذاتي محدث للقدرات النقدية والقسائم، فيمكن استخدام ذلك كأساس لجمع بيانات المراجعة المذكورة أعلاه.

ورشة عمل الدروس المستفادة

ينبغي أن تعقد ورش العمل على مدار يومين، مع اختلاف في التركيز اعتمادا على ما إذا كانت المراجعة معمقة أو ظاهرية.

سيجمع نهج ورشة العمل بين إطارين مفاهيميين: 1) دورة مشروع المساعدات النقدية والقسائم (التقييم وتحليل الاستجابة والتنفيذ والرصد والتقييم) و2) المجالات الخمسة الخاصة بالبرنامج "5Rs" (التوقيت المناسب، والنهج المناسب، والأفراد المناسبون، والمبلغ المناسب والطريقة المناسبة).

بهذه الطريقة، يمكن استكشاف كل مرحلة من مراحل دورة المشروع لتحديد ما بمكن إجراءه على نحو وتميزه عن خلافه. تساعد خطوات دورة المشروع أيضا في هيكلة المجالات الخمسة الخاصة بالبرنامج (5Rs) عبر نهج الجدول الزمني، على الرغم من أنه تجدر الإشارة إلى أن بعض المجالات الخمسة قد لا تتناسب بدقة مع الدورة الواحدة. ويمكن استخدام المعلومات المستمدة من هذا النهج للمساعدات في حصر وتحديد أولويات الثغرات المحددة في قدرة الاستعداد التنظيمي للجمعية الوطنية والاستعداد التشغيلي لتحسين جودة نتائج المساعدات النقدية والقسائم في المستقبل وتقديم توصيات لبناء القدرات في مجال المساعدات النقدية والقسائم للجمعية الوطنية.

خيار المراجعة التفصيلية المستندة إلى التركيز على التأثير:

وبما أن المراجعات التفصيلية المستندة إلى التركيز على التأثير ستشمل عملا ميدانيا أكثر شمولا، فسيكون التركيز أكثر على تحليل النتائج فيما يتعلق بنتائج الاستجابة والقدرة التشغيلية للجمعية الوطنية، فضلا عن تقديم التوصيات.

قد تستخدم المراجعات مجموعة أوسع من تنسيق جلسات ورشة العمل التشاركية، إذا سمح الوقت بذلك. انظر إلى: خيارات جلسات ورشة عمل الإضافية للدروس المستفادة

المراجعة القياسية المستندة إلى التركيز على العمليات

ينبغي أن تركز المراجعة القياسية بشكل أكبر على ما تعنيه النتائج المتاحة للجمعية الوطنية - ما الذي سار على ما يرام، وما هي التحديات والتوصيات المطلوبة.

- ينبغي أن تقرر الجمعية الوطنية المجالات التي ترغب في التركيز عليها في ورشة العمل.

- التركيز على العملية، بدلا من النتائج / التأثير (أي إغفال النظر إلى استخدام إطار عمل المجالات الخمسة الخاصة بالبرنامج (5Rs) من واقع الخيار الأعمق أو المفصل)

- يمكن اختصار ورشة العمل عبر الإنترنت، لمدة نصف يوم، يتم إجراؤها بالتعاون مع موظفي الجمعية الوطنية والمتطوعين من المقر الرئيسي الوطني والفروع بالإضافة إلى زملاء الجمعية الوطنية الشريكة (عن بعد).

- لإدارة المراجعة عن بعد:

  - التحقق من مجالات التركيز في الجمعية الوطنية التي يرغب المشاركون في مناقشتها. ما هو أهم قيمة معرفية بالنسبة لهم؟

- المراجعة الظاهرية:

  - حدد أولويات المجالات الخمسة الخاصة بالبرنامج (5Rs) الأكثر أهمية، وركز فقط: "على سبيل المثال الأفراد المناسبين، بالطريقة المناسبة".

يمكن أن تتضمن أمثلة المجالات التي ينبغي استكشافها أثناء المراجعة الظاهرية أو ورشة العمل عن بعد ما يلي:

تحليل الاستجابة ومعلومات التصميم

- مناقشة مزايا وعيوب آليات التسليم المختلفة المعتمدة

- التأمل فيما إذا كانت القسائم مناسبة في السياق المحدد

- النظر إلى ما إذا كانت قيمة القسيمة كافية

- تحديد الفجوات الرئيسية وعوامل النجاح والدروس المستفادة والتوصيات الرئيسية للمستقبل

آلية التسليم

- التفكير في مشاركة تقييم جودة الخدمات التي يقدمها الموردين

- التفكير في كيفية التفاعل مع مقدمي الخدمات المالية

معلومات استهداف المشاركين وتسجيلهم والتحقق منهم

- التفكير فيما إذا كان السكان المستهدفون هم الأكثر احتياجا

- إيجاز كيفية إجراء عمليات الاستهداف والتسجيل والتحقق

- تحديد الفجوات الرئيسية وعوامل النجاح والدروس المستفادة والتوصيات الرئيسية للمستقبل

المراقبة والمشاركة المجتمعية والمساءلة (CEA)

- تقييم كيفية تعميم المراقبة والمشاركة المجتمعية والمساءلة طوال فترة التدخل

- التفكير في عملية مراقبة المشروع - النظر في المكان الذي أدت فيه المراقبة / التغذية الراجعة إلى تعديلات في التدخل

- تحديد الفجوات الرئيسية وعوامل النجاح والدروس المستفادة والتوصيات الرئيسية للمستقبل

التعلم

- هل أتيحت الفرصة للجمعية الوطنية للتجربة والتعلم منها؟

- هل كان التعلم محدد بالاتفاقيات المسبقة مع مقدمي الخدمات المالية؟

- ما هي نقاط القوة والضعف في الجمعية الوطنية من حيث القدرة التشغيلية طوال دورة المشروع؟

- كيف تم دمج الدروس المستفادة من ورشات العمل" LLW "السابقة في البرنامج الذي يجري تحليله حاليا؟

# أنظر أيضا

- الملحق 1_ إعداد الزيارات الميدانية وجمع البيانات

- الملحق 2_ أمثلة على جداول أعمال ورشة العمل

- دليل تيسير ورشة العمل للتعلم من الدروس المستفادة

النتائج المتوقعة

ينبغي استكمال تقرير للمراجعة يبين بالتفصيل نوع المراجعة الذي أجري، ويتضمن النتائج والدروس المستفادة والتوصيات المتعلقة بتعزيز المساعدات النقدية والقسائم. وينبغي أيضا تمرير مشروع التقرير إلى الجمعية الوطنية الشريكة أو الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر للحصول على التعليقات والدعم في تجميع النسخة النهائية.

الإطار الزمني

الإطار الزمني العام للتكيف: ينبغي تقصير الإطار الزمني للمراجعة القياسية/ الظاهرية أو المدارة عن وفقا لما يلي:

| المدة الزمنية بالأيام | النشاط |
| --- | --- |
| 1 | وصول الميسر / الميسرين الخارجيين القادمين إلى البلد (إذا لزم الأمر) تقديم عرض موجز من الفريق المعني بالمراجعة والعمل (المقر الرئيسي الوطني) |
| 2 | إجراء جلسات موجزة تقدمها الجمعية الوطنية وشركائها المحليين والتحضير للزيارات الميدانية |
| 3 | وضع اللمسات الأخيرة على الاستبيانات الميدانية الخاصة بمجموعة النقاش المركزة والمخبرين الرئيسين (KII) وإعداد ورش العمل استكمال الاستعدادات النهائية لورش العمل |
| 4 | التنقل إلى المواقع الميدانية |
| 5 | إجراء النقاش المركز مع المجتمعات وجمع المعلومات الرئيسة من المخبرين الرئيسين (FGD / KII) |
| 6 | إجراء النقاش المركز مع أصحاب المصلحة وجمع المعلومات الرئيسة من المخبرين الرئيسين (FGD / KII) الآخرين واستكمال الاستعدادات النهائية لورش العمل. |
| 7-8 | إجراء ورشة عمل التعلم من الدروس المستفادة |
| 9 | العودة إلى المقر الرئيسي الوطني واستخلاص المعلومات |
| 10 | مغادرة الميسر/الميسرين الخارجيين |